## 各评价项目明细表
附件
2020年度社会评价意见建议整改落实情况汇总表
序号 | 意见建议收集情况 |  |  |  | 整改意见 |  |  | 整改完成情况描述
| 意见建议编号 | 社会评价意见建议内容 | 受访者所在地 | 受访者 人员类别 | 整改措施 | 完成 时限 | 责任处室
一、发展指导类（11条）
1 | 120200630100001 | 受访者希望加大北海市重点园区和重点产业项目的资金支持力度 | 银海区 | 回访2019年度受访者反馈问题整改情况 | 统筹好北部湾经济区发展专项资金，加大对北海市重点园区和重点产业项目资金支持 | 2021年7月31日 | 产业发展处 | 1.2021年8月，安排800万元支持北海综合保税区保税物流、加工贸易中心项目。 2.2021年9月，安排1000万元支持北海海洋产业园产业平台升级建设项目
2 | 120200630400001 | 受访者希望我办加强龙头企业的带动作用，在政策、人才、专项奖金方面给予扶持 | 钦南区 | 北钦防一体化工作 | 1.进一步发挥北钦防一体化指挥部统筹协调职能，印发实施《北钦防一体化2021年工作要点》，积极推进一体化现代临港产业体系、提升一体化公共服务水平领域的重大项目进展。 2.印发《北钦防一体化重大项目“五用”保障专项行动方案》，进一步统筹协调用地、用海、用林、用能、用资“五用”保障工作。将符合条件的北钦防一体化重大基础设施和产业项目优先列入北部湾经济区重大规划，加快推进项目落地。 3.《关于促进新时代广西北部湾经济区高水平开放高质量发展若干政策》已于2021年1月1日正式实施，在政策中明确在产业发展、人力资源方面予以支持，并明确由自治区财政每年安排不低于13亿元的广西北部湾经济区发展专项资金，用于支持经济区重点产业发展及基础设施项目建设等。下一步，我办将结合经济区中长期发展规划，在今后的政策制定和修编当中，进一步加强相关方面政策支持力度。 4.在北部湾经济区发展专项资金中，加大对龙头企业的资金支持 | 2021年12月31日 | 规划和体制改革处牵头，综合处、产业发展处、政策宣传处配合 | 1.2021年2月，印发《北钦防一体化重大项目“五用”保障专项行动方案》，为北钦防一体化重大项目落地建设提供要素保障。 2.2021年3月，印发《北钦防一体化2021年工作要点》及《北钦防一体化2021年重点推进项目（事项）推进表》，积极推进12项一体化现代临港产业体系领域和5项一体化公共服务领域的重大项目事项取得新进展。 3.将符合条件的北钦防一体化重大基础设施和产业项目优先列入北部湾经济区高质量发展规划及“十四五”规划，加快推进项目落地。 4.20201年8月，安排超过4亿元的资金，支持中远海运、北部湾港务集团等龙头企业发展。 5.统筹人才专项资金，专项支持钦防一体化联合培养博士等人才项目。 6.2019年8月起，我办积极谋划修订北部湾经济区开放开发优惠政策，经多方征求意见、反复研究，于2021年1月1日正式实施《关于促进新时代广西北部湾经济区高水平开放高质量发展的若干政策规定》。该政策明确在产业发展、人力资源等方面予以支持，并明确由自治区财政每年安排不低于13亿元的北部湾经济区发展专项资金，用于支持经济区重点产业发展及基础设施项目建设等。 7.调查了解钦州市关于若干政策执行过程中遇到的问题和疑惑、企业普遍反映的问题，以及需我办牵头协调解决的有关事项，并积极协调相关部门研究解决
3 | 0220200630200268 | 受访者希望我办多到多下基层调研，多深入基层指导工作 | 崇左市江州区 | 本系统干部职工 | 结合本职工作需要，多到经济区各市开展调研活动，为基层解决实际困难和问题 | 长期坚持 | 各处、机关党委 | 办领导重视基层工作，多次带队赴北部湾经济区六市调研，座谈了解情况，深入重大项目一线研究解决问题，推进工作落实
4 | 0220200630200269 | 受访者反馈崇左市在北部湾经济区较为弱化，希望我办加强业务指导，在项目资金、政策支持等方面给予崇左市更多支持 | 崇左市江州区 | 本系统干部职工 | 1.组织到自贸区崇左片区检查指导。 2.安排资金，支持自贸区崇左片区项目建设。 3.2021年1月1日开始实施《关于促进新时代广西北部湾经济区高水平开放高质量发展若干政策》（桂政发〔2020〕42号），明确在产业发展、边境线0—20公里范围内新设加工型企业税收优惠、公路集装箱运输以及要素保障给予崇左市明确支持。下一步，将结合经济区中长期发展规划，在今后政策修编中，根据当地发展需要给予支持 | 2021年12月31日 | 产业发展处、政策宣传处 | 1.2021年6月，时任办党组书记、常务副主任魏然带队到自贸区崇左片区调研，了解重大产业项目推进情况，协调解决相关问题，指导完成年度目标任务。 2.2021年8月，安排900万元支持凭祥综保区特色食品药品加工产业园项目建设。 3.2019年8月起，我办积极谋划修订北部湾经济区开放开发优惠政策，经多方征求意见、反复研究，于2021年1月1日正式实施《关于促进新时代广西北部湾经济区高水平开放高质量发展的若干政策规定》。该政策第五条和第八条中已明确在产业发展、边境线0—20公里范围内的新设加工型企业税收优惠、公路集装箱运输以及要素保障给予崇左市明确的支持。 4.调查了解崇左市关于若干政策执行过程中遇到的问题和疑惑、企业普遍反映的问题，以及需我办牵头协调解决的有关事项，并积极协调相关部门研究解决。
5 | 0220200630200270 | 受访者希望争取更多资金支持沿海港口基础设施建设 | 防城港市港口区 | 本系统干部职工 | 安排资金支持防城港国际港航服务中心、沙企大道、国际公共卫生合作保障基地，北海港域锚地、铁山港30万吨级进港航道工程，钦州港30万吨级油码头配套、钦州自动化集装箱码头等一批港口基础设施建设项目 | 2021年12月31日 | 港口发展处牵头，产业发展处配合 | 我办高度重视西部陆海新通道建设，安排了大量资金支持沿海港航项目基础设施建设，如防城港国际港航服务中心、沙企大道、国际公共卫生合作保障基地，北海港域锚地、铁山港30万吨级进港航道工程，钦州港30万吨级油码头配套、钦州自动化集装箱码头等一批项目。
6 | 0220200630200271 | 受访者希望给予南宁市北部湾办更多关注，加大对“强首府”战略的相关新闻报道力度，有关重大人才项目给予南宁市更多支持与帮助 | 南宁市青秀区 | 本系统干部职工 | 1.加强与南宁市沟通联系，多渠道共同开展对外交流活动。 2.在本办部门网站、微信微博加大“强首府”相关新闻推送，并通过我办媒体渠道推送相关报道。 3.加强指导南宁市组织实施重大人才项目，提高项目质量和实效，并加大组织南宁市人才工作者参加培训力度 | 2021年12月31日 | 对外合作处牵头，综合处、政策宣传处配合 | 1.为加大《关于促进新时代广西北部湾经济区高水平开放高质量发展的若干政策》（以下简称政策）宣传力度，有效释放政策红利，2021年3月，我办联合区直相关部门组成专家组赴南宁市举办政策宣传解读会，针对南宁市关于政策执行过程当中遇到的问题进行深入解读、答疑解惑，提高政策知晓率和企业获得感。同时，加强与南宁市业务沟通，调查了解南宁市政府和企业关于政策执行当中存在问题，并做好跟进跟踪落实。 2.积极通过本办部门网站、微信公众号推送“强首府”的新闻链接，截止目前，网站推送40条，微信公众号推送233条，并在我办通过新闻媒体刊发的报道中，进一步强化“强首府”的概念，积极宣传“强首府”。 3.邀请南宁市有关领导、南宁市北部湾办有关领导参加9月11日举办的2021陆海新通道北部湾国际门户港合作峰会暨中国—东盟港口城市合作网络论坛，来自新加坡、马来西亚、老挝、印尼、缅甸等东盟国家的驻华代表，以及广西、重庆、广东、甘肃、贵州、海南、湖南、四川、云南等省（区、市）的相关部门以及金融、港航、物流等企业代表近260人通过线上线下方式参加了论坛。南宁市委领导和南宁市北部湾办领导出席论坛。 4.组织南宁市申报2021年度广西北部湾经济区发展专项资金（重大人才项目）和《北钦防一体化联合培养博士后项目》。 5.2021年5月，召开北部湾经济区人才飞地工作会，南宁市委组织部分管人才工作负责同志和相关园区分管人才工作负责同志参加。 6.举办“助力门户港建设 共筑人才根基——第一期北部湾经济区人才工作者专题研修班”，南宁市北部湾办分管人才工作负责人参加
7 | 0220200630200272 | 受访者希望多对南宁市经济发展给予关心指导 | 南宁市青秀区 | 本系统干部职工 | 1.组织到南宁重点园区检查指导。 2.安排资金支持自贸区南宁片区的项目建设 | 2021年9月30日 | 产业发展处 | 1.2021年8月，下达800万元资金，支持南宁综合保税区加工贸易项目。 2.2021年11月，到南宁高新区、综合保税区调研检查，调查了解重大产业项目推进情况，协调解决相关问题，指导完成年度目标任务
8 | 0220200630200273 | 受访者希望对南宁市经济发展给予更多的关注与支持 | 南宁市青秀区 | 本系统干部职工 | 1.组织到南宁重点园区检查指导。 2.安排资金支持自贸区南宁片区的项目建设 | 2021年9月30日 | 产业发展处 | 1.2021年8月，下达800万元资金，支持南宁综合保税区加工贸易项目。 2.2021年11月，到南宁高新区、综合保税区调研检查，调查了解重大产业项目推进情况，协调解决相关问题，指导完成年度目标任务
9 | 0220200630200274 | 受访者希望多到玉林调研，多关心支持玉林 | 玉林市博白县 | 本系统干部职工 | 1.组织到玉林市重点园区检查指导。 2.安排资金支持玉林龙潭产业园区项目建设 | 2021年9月30日 | 产业发展处 | 1.2021年9月，我办派出工作组到玉林重点园区龙潭产业园开展调研，调查了解重大产业项目推进情况，协调解决相关问题，指导完成年度目标任务。 2.2021年9月，下达1000万元资金，支持玉林龙潭产业园尾水深海排放工程
10 | 0220200630300657 | 受访者希望进一步加大项目建设和生态保护的协调力度 | 南宁市青秀区 | 有业务联系的区直部门的意见建议 | 1.组织到北部湾经济区六市调研重大项目建设。 2.出台北钦防一体化产业协同发展限制布局清单。 3.进一步发挥北钦防一体化指挥部统筹协调职能，印发实施《北钦防一体化2021年工作要点》，积极推进北钦防一体化沿海生态屏障领域各重大项目进展。 4.会同自治区生态环境厅加快推进尾水深海排放排污口论证工作，为沿海重点行业重大项目落地建设提供保障 | 2021年12月31日 | 产业发展处、规划和体制改革处 | 1.2021年3月31日印发《北钦防一体化2021年工作要点》及《北钦防一体化2021年重点推进项目（事项）推进表》，积极推进6项一体化沿海生态屏障领域重大项目事项取得新成效。 2.推动北部湾深海排放工作，为沿海重点行业重大项目落地建设提供保障。推动建立自治区级、市级多层次推进工作专班，及时统筹指导、协调督促园区污水处理厂和配套污水管网建设以及深海排放排污口论证工作进度。2021年以来，我办联合自治区生态环境厅多次赴北钦防三市调研，并多次召开协调推进会议就关键问题达成共识。10月21日，北海市和玉林市签署了深海排放合作协议。11月9日，自治区生态环境厅组织了深海排放专家评审，原则同意A5+B3的深海排放口组合方案。 3.2021年9月，下达1000万元资金，支持玉林龙潭产业园尾水深海排放管网工程。 4.办领导多次带队赴北部湾经济区六市调研，座谈了解情况，深入重大项目一线研究解决问题，指导完成年度目标任务。 5.2021年3月，出台北钦防一体化产业协同发展限制布局清单，统筹北钦防三市产业协同发展，引导三市产业有序错位布局，推动重点园区优势产业进一步集聚发展，加快形成一体化现代临港产业体系
11 | 0220200630300658 | 受访者希望我办在综合保税区产业项目发展、招商引资、督促各管委会抓建方面发挥更大作用，并将集疏运环节纳入口岸整体通关时间考评 | 南宁市青秀区 | 有业务联系的区直部门的意见建议 | 1.建立北部湾经济区综合保税区联席会议制度，下设政策研究小组、联合招商小组、考核评估小组，统筹协调综合保税区发展。 2.牵头编制《综合保税区高水平开放高质量发展指导意见》和《综合保税区协同发展三年行动计划》。 3.根据海关总署部署，完成2020年度广西综合保税区发展绩效评估工作，力争在全国的排名有所提升。 4.落实《降低北部湾港物流成本实施方案》，持续推进北部湾港集装箱进出口环节对标提升行动。 5.推动钦州铁路集装箱中心站自动化远程操控龙门吊投入使用，提高通关效率 | 2021年12月31日 | 物流发展处 | 1.建立综合保税区发展联席会议制度，组织召开三次联席会议；强化统筹协调，牵头编制钦州综保区区港分离建设方案，推动完成综合保税区、码头作业区监管场所建设并顺利通过验收。 2.组织开展综合保税区发展绩效评估工作，凭祥综合保税区全国排名第66位，上升了20位。 3.组织编制加快综合保税区高质量发展三年行动计划已由自治区政府办公厅印发实施。 4.协调推进南宁综合保税区二期整改工作，整改方案已于8月报海关总署。目前，正在加快完善南宁综合保税区优化调整规划范围方案争取尽快上报国务院。 5.协调推进梧州综合保税区建设方案编制工作，梧州综合保税区监管体系建设方案已报南宁海关。 6.研究制定了北部湾港降费集中攻坚行动方案，扎实推进提效降费工作。 7.加强协调推动钦州铁路集装箱中心站自动化远程操控龙门吊投入使用
二、行政服务类（2条）
12 | 120200630100003 | 受访者希望我办工作人员与基层对应部门人员对接工作时进一步提高服务质量，遇有问题能与经办人及时沟通解决 | 防城港市行政中心区迎宾路 | 回访2019年度受访者反馈问题整改情况 | 加强对本办工作人员的教育提醒，认真查摆作风等方面存在的突出问题，改进工作方式方法，强化服务理念，提升服务质量，提高服务水平，引导干部职工自觉树立良好形象 | 长期坚持 | 综合处统筹，各处、机关党委配合 | 通过全办干部职工大会及各种场合，对本办工作人员进行了教育提醒，认真查摆了作风等方面存在的突出问题，改进了工作方式方法，强化了服务理念，提升了服务质量，提高了服务水平，引导干部职工自觉树立良好形象
13 | 120200630100004 | 受访者希望我办进一步统筹好调研工作的时间和人员安排 | 防城港市 | 回访2019年度受访者反馈问题整改情况 | 1.科学统筹基层调研工作，严格执行中央和自治区为基层减负的有关规定，不同事项相同调研对象可以协商合并调研，提高调研质量，确实给基层减负。 2.提前与基层做好沟通，方便基层做好各项准备工作。 3.控制调研人员规模，坚持轻车从简,务求工作实效 | 长期坚持 | 综合处统筹，各处、机关党委配合 | 1.日常工作中，我办能科学统筹基层调研工作，严格执行中央和自治区为基层减负的有关规定，不同事项相同调研对象尽量合并调研，提高了调研质量，确实给基层减负。 2.调研前，能提前与基层做好沟通，方便基层做好各项准备工作。 3.周密制订调研方案，严格控制调研人员规模，坚持轻车从简,务求工作实效
三、定点帮扶类（7条）
14 | 120200630500001至120200630500004（4条） | 受访者希望对于陇文屯在机耕路、排污工程、水利“三面光”修建和原有隧道扩建上得到政府部门资金支持 | 大新县那岭乡巴兰村 | 定点帮扶 | 因我办帮扶点转移，此项意见将转告给巴兰村新的帮扶单位驻村第一书记，由驻村第一书记协调相关政府部门解决，我办做好协助 |  | 机关党委、驻村第一书记 | 因我办帮扶点转移，此项意见将转告给巴兰村新的帮扶单位驻村第一书记，由驻村第一书记协调相关政府部门解决，我办做好协助
15 | 120200630500005 | 受访者希望帮助旧圩屯修建机耕路 | 大新县那岭乡巴兰村 | 定点帮扶 | 因我办帮扶点转移，此项意见将转告给巴兰村新的帮扶单位驻村第一书记，由驻村第一书记协调相关政府部门解决，我办做好协助 |  | 机关党委、驻村第一书记 | 因我办帮扶点转移，此项意见将转告给巴兰村新的帮扶单位驻村第一书记，由驻村第一书记协调相关政府部门解决，我办做好协助
16 | 120200630500006 | 受访者希望帮助良利屯修建一条能通车至田间的路 | 大新县那岭乡巴兰村 | 定点帮扶 | 因我办帮扶点转移，此项意见将转告给巴兰村新的帮扶单位驻村第一书记，由驻村第一书记协调相关政府部门解决，我办做好协助 |  | 机关党委、驻村第一书记 | 因我办帮扶点转移，此项意见将转告给巴兰村新的帮扶单位驻村第一书记，由驻村第一书记协调相关政府部门解决，我办做好协助
17 | 120200630500007 | 受访者希望希望政府部门帮助陇凤屯修建的养蚕房能尽快交付使用 | 大新县那岭乡巴兰村 | 定点帮扶 | 因我办帮扶点转移，此项意见将转告给巴兰村新的帮扶单位驻村第一书记，由驻村第一书记协调相关政府部门解决，我办做好协助 |  | 机关党委、驻村第一书记 | 因我办帮扶点转移，此项意见将转告给巴兰村新的帮扶单位驻村第一书记，由驻村第一书记协调相关政府部门解决，我办做好协助
四、非我办主要工作职能（1条）
18 | 120200630100002 | 希望能投入一些基金让更多的企业能够积极参与乡村振兴，促进北部湾经济发展 | 银海区四川南路353号 | 回访2019年度受访者反馈问题整改情况 | 乡村振兴工作不属于我办主要工作职能 | 2021年12月31日 | 产业发展处 | 乡村振兴工作不属于我办主要工作职能